Zaproszenie do projektu współpracy

Szanowni  Państwo,

LGD „Ziemia Gotyku” (gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie)  wraz z LGD „Zakole Dolnej Wisły” (gminy Dąbrowa Chełmińska, Kijewo Królewskie, Pruszcz oraz Unisław)  rozpoczyna projekt współpracy pod nazwą „Szlak Tradycji i Smaku”. Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 2012 do końca 2013 roku.

Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz turystyki poprzez kreowanie, promocję i wsparcie sprzedaży produktów i usług opartych na lokalnych walorach kulturowych i przyrodniczych.

Projekt polega na pobudzeniu przedsiębiorczości poprzez stworzeniu kompleksowego produktu turystycznego. W ramach tego projektu zrealizujemy następujące zadania:

1.       Wydamy 100 stronicowy przewodnik turystyczny, zawierający m.in. opis:

·         zabytków i pomników przyrody (dostępnych dla turystów)

·         produktów lokalnych (rękodzielniczych, rzemieślniczych i kulinarnych)

·         obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej

·         rezerwatów i parków

·         ścieżek turystycznych/ szlaków

·         imprezy lokalnych (o charakterze cyklicznym)

2.       Elektronicznym odpowiednikiem przewodnika będzie portal WWW zawierający wszystkie powyższe informacje i dodatkowo te, które nie zmieściły się w przewodniku.

3.       Wydamy mapę obszaru stanowiącą wizualizację Szlaku Tradycji i Smaku.

4.       Każda atrakcja na Szlaku będzie oznaczona tabliczką np. „To gospodarstwo leży na Szlaku Tradycji i Smaku”.

5.       W często uczęszczanych miejscach każdej z gmin zostanie posadowiona tablica z mapą całego Szlaku.

6.       Wykonamy gadżety reklamowe jako narzędzia skutecznej promocji Szlaku:

·         torby bawełniane

·         stroje tradycyjne

·         ulotki promocyjne

·         kalendarze na rok 2013

·         namiot promocyjny do wykorzystania na imprezach i festynach

7.       Zrealizujemy film promujący Szlak Tradycji i Smaku, który emitowany będzie przez regionalną telewizję.

8.       Zorganizujemy dwie imprezy, po jednej na terenie każdej LGD, promujące szlak i wszystkie jego atrakcje.

9.       Zorganizujemy wyjazdy na festyny i targi dla uczestników Szlaku Tradycji i Smaku (np. na Festiwal Smaku do Gruczna czy festyn Barwy Lata Dary Jesieni do Przysieka).

Wszystkie te atrakcje będą dostępne dla uczestników programu, producentów produktów lokalnych, rzemieślników, przedsiębiorców branży turystycznej czy właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Poniżej można pobrać ankietę będącą zgłoszeniem do projektu. Do ankiety należy dołączyć także zdjęcia dotyczące oferty (3-4 zdjęcia prezentujące ofertę).

Na wypełnione ankiety czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2012 r.

Oferty opisane na tym formularzy będą brane pod uwagę w planowanym projekcie, jednak ostateczna weryfikacja zostanie dokonana na podstawie opracowanych w ramach projektów kryteriów jakości i dostępności usług i produktów.

FORMULARZ OFERTY

Osoba do kontaktu w sprawie projektu współpracy: Agnieszka Góral, tel. kom. 607 745 091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com

Serdecznie zapraszamy!